| Guía para elaborar el Plan de implementación del RIE | Unidad de Estadística Minedu |
| --- | --- |

Guía para elaborar el Plan de Implementación del Registro de Instituciones Educativas (RIE)

- Listado de identificación preliminar de IIEE

- Mediante Oficio Múltiple N°009-2017-MINEDU/SPE, remitido en físico y correo electrónico por la Unidad de Estadística del Minedu, se han enviado los listados de identificación preliminar de IIEE de su región con su respectivo diccionario de datos.

- Como parte de los archivos enviados en estas comunicaciones encontrarán lo siguiente:

- Listados de identificación preliminar de IIEE, estos listados están elaborados a partir de la información del Portal de Escale y la Cedula Id del Censo Escolar 2015, 2016 y 2017. El listado es una relación de establecimientos y servicios educativos de cada instancia de gestión que se presenta en un archivo de excel donde cada hoja de cálculo corresponde a la información de la DRE/GRE o una de sus UGEL. Asimismo, cada fila es un establecimiento educativo y en cada una de sus celdas se consigna la información de identificación de IE y los servicios educativos (códigos modulares) que se brindan en dicho establecimiento.

Así, en la primera celda de cada fila se encontrará asociado a cada establecimiento un código de institución educativa (cod_ied_N), este es un código temporal asignado por la UE que no tiene carácter definitivo, oficial o vinculante.

Respecto de aquellos establecimientos educativos que comparten un mismo código de institución educativa y se encuentran ubicados uno seguido de otro, proponen la posible existencia de una sola institución educativa, lo cual deberá ser corroborado o descartado en atención a la labor del equipo de implementación del RIE.

| Relación de códigos de locales escolares y códigos modulares | Asignación de Códigos Temporales a las IIEE |
| --- | --- |

- Diccionario de datos (Anexo 2), son las denominaciones y su respectiva descripción de las variables que aparecen en la primera fila de la hoja de Excel de los listados.

De tal manera que la vinculación entre un archivo y otro queda dado por la siguiente relación:

- Por cada establecimiento educativo se presenta la información de los servicios educativos (códigos modulares) que se brindan en dicho establecimiento. Los establecimientos que comparten un mismo código de IE (código temporal) se visualizarán de tal manera que en una fila se mostrará la información de los servicios o niveles o grados que se brindan en ese establecimiento y en otra fila los servicios o niveles o grados que se brinda en el otro establecimiento, y así sucesivamente.

- La información de los códigos modulares de los servicios educativos que se brinda en cada establecimiento educativo lo encontrará en las columnas con los siguientes encabezados:

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| cmod_ini | Código Modular de la modalidad Regular nivel inicial |
| cmod_pri | Código Modular de la modalidad Regular nivel primaria |
| cmod_sec | Código Modular de la modalidad Regular nivel secundaria |
| cmod_ebai | Código Modular de la modalidad Alternativa nivel inicial e intermedio |
| cmod_ebaa | Código Modular de la modalidad Alternativa nivel avanzado |
| cmod_ebei | Código Modular de la modalidad Especial nivel inicial |
| cmod_ebep | Código Modular de la modalidad Especial nivel primaria |
| cmod_etp | Código Modular de la forma de atención Técnico-Productiva |
| cmod_ist | Código Modular del Instituto Superior Tecnológico |
| cmod_isp | Código Modular del Instituto Superior Pedagógico |
| cmod_esfa | Código Modular del Instituto Superior Formación Artística |

- Asimismo, en la última celda de la fila, con la cabecera de “FlagUgel” se ha colocado “1” en aquellas IIEE a las que se recomienda visitar su local o locales educativos. El equipo de implementación del RIE de las DRE/GRE y UGEL deberán definir si se programan o no las visitas en caso se requieran, queda a criterio del equipo implementar añadir más locales que deban ser visitados.

- Se debe recalcar que el listado no cuenta con valor oficial definitivo y solo constituye una herramienta referencial de apoyo en el proceso de identificación de las IIEE. Por tanto, este listado deberá ser revisado y contrastado por el equipo de implementación del RIE en atención a la realidad de cada uno de los servicios educativos de su jurisdicción.

- Plan de implementación del RIE

- El plan de implementación tiene como objetivo programar las actividades del Equipo RIE para garantizar la identificación de IIEE en la IGED. Para la formulación de este plan se tendrá como insumo inicial los listados de identificación preliminar de IIEE enviado por la UE.

- Se recomienda que el plan tenga la siguiente estructura (detalle en el Anexo 1):

1. Datos generales

2. Finalidad

3. Marco legal

4. Vinculación a Objetivos estratégico de la UGEL o GRE/DRE (opcional)

5. Personal que conforma el Equipo RIE

6. Objetivo, metas y actividades

7. Actividad POI de la UGEL/DRE/GRE

8. Cantidad de instituciones educativas proyectadas

9. Metas mensuales proyectadas para el 2018

- Después de revisar la información enviada por la UE deberán llenar la información solicitada en el ítem 8 del plan:

| Nivel | Cantidad Total de: |  | Cantidad de IIEE que se proyecta visitar: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IIEE proyectadas | Códigos modulares | IIEE proyectadas | Códigos modulares |
| Educación Básica |  |  |  |  |
| Educación Técnica-productiva |  |  |  |  |
| Educación Superior |  |  |  |  |

Por ejemplo: De la revisión de la información remitida por la UE que realizó el equipo RIE de la UGEL Abecede cuenta con 570 códigos modulares de los cuales se proyecta 500 instituciones educativas que funcionan en su jurisdicción, esta proyección corresponde a la evaluación del equipo de implementación del RIE a partir de la revisión del listado de identificación preliminar enviado por el Minedu. De este número, 20 son CETPRO. Asimismo, el equipo de implementación de la UGEL identifica que hay 50 instituciones educativas cuyos locales educativos deberían ser visitados, de estas últimas, 10 son CETPRO. Su cuadro será como sigue:

| Nivel | Cantidad Total de: |  | Cantidad de IIEE que se proyecta visitar: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IIEE proyectadas | Códigos modulares | IIEE proyectadas | Códigos modulares |
| Educación Básica | 480 | 550 | 40 | 75 |
| Educación Técnica-productiva | 20 | 20 | 10 | 10 |
| Educación Superior |  |  |  |  |
| TOTAL: | 500 | 570 | 50 | 85 |

- Luego programar las metas mensuales de las actividades del Equipo RIE para el 2018. Si quedarán metas pendientes, deberá colocarse seguido el cuadro de programación preliminar para el 2019.

| Indicadores de proceso | Meta Anual | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Número de sesiones que tendrá el equipo RIE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Número de visitas a locales escolares de IIEE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Número de informes de identificación enviados a la DRE/GRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Número de IIEE identificadas por nivel en los informes remitidos a la DRE/GRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Siguiendo con el ejemplo:

El equipo RIE de la “UGEL Abecede” proyecta sacar seis informes en el año con un total de 300 instituciones educativas identificadas. Para ello, el equipo RIE se reunirá 36 veces en el año y visitará 28 IIEE. Por último, programan identificar 10 CETPRO. Por lo tanto, su cuadro será el siguiente:

| Indicadores de proceso | Meta Anual | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Número de sesiones que tendrá el equipo RIE. | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. Número de visitas a locales escolares de IIEE (*) | 28 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| 3. Número de informes de identificación enviados a la DRE/GRE | 6 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 4.1 Número de IIEE identificadas por educación básica | 300 |  | 20 |  | 30 |  | 50 |  | 60 |  | 60 |  | 80 |
| 4.2 Número de IIEE identificadas por educación técnico-productiva | 10 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |

(*) En este caso, se asume una visita a los locales educativos de la IIEE. De requerirse, se puede programar más de una visita.

Como no se ha podido completar la totalidad de instituciones educativas en el 2018, se proyecta el 2019:

| Indicadores de proceso | Meta Anual | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Número de sesiones que tendrá el equipo RIE. | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. Número de visitas a locales escolares de IIEE (*) | 22 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 3. Número de informes de identificación enviados a la DRE/GRE | 6 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 4.1 Número de IIEE identificadas por educación básica | 180 |  | 20 |  | 60 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 10 |
| 4.2 Número de IIEE identificadas por educación técnico-productiva | 10 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |

(*) En este caso, se asume una visita a los locales educativos de la IIEE. De requerirse, se puede programar más de una visita.

- También, se les recomienda que incluyan las actividades de identificación de IIEE que programe el equipo RIE en el Plan Operativo Institucional o Anual de la IGED.

- Se recomienda al Equipo RIE elaborar un listado preliminar de instituciones educativas que sirva para agendar la revisión de los casos en cada sesión. Esta lista preliminar no tendrá ningún valor oficial, y también podrá servir de referencia al Equipo RIE para programar sus metas mensuales y evaluar su avance.

Finalmente, la presente Guía para elaborar el Plan de Implementación del RIE tiene valor informativo como instrumento para organizar y planificar la labor de los integrantes del Equipo y ante cualquier situación sobre el contenido y aplicación de la misma se recomienda consultar con la Unidad de Estadística al correo electrónico registros01@minedu.gob.pe.

Anexo 1

FORMATO DE PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL RIE

- Datos generales

(Colocar la información general de la entidad, el área y la persona responsable del plan)

| Nombre la IGED: |  |
| --- | --- |
| Titular de la IGED: |  |
| Instancia superior (GRE/DRE) |  |
| Departamento: |  |
| Provincia: |  |
| Dirección: |  |
| Responsable del Equipo de implementación RIE: |  |
| Fecha de formulación del plan: |  |
| Período del plan: | 2018 |

- Finalidad

(Colocar el resultado final que tiene la ejecución de esta actividad, a lo que se contribuirá)

Este trabajo permitirá contar con información estandarizada y organizada de las instituciones educativas de educación básica, superior y técnico-productiva.

- Marco legal

(Marco normativo nacional y regional que sustenta la actividad. Se podrá colocar otros adicionales)

- Ley N°28044, Ley General de Educación, su reglamento, y sus modificatorias.

- Ley N°27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales

- Ley N°26549, Ley de los Centros Educativos Privados, su reglamento, y sus modificatorias

- Ley N°30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes, y su reglamento.

- Ley Nº27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, su reglamento, y sus modificatorias.

- Ley N°27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

- Decreto Legislativo N°882, Ley de Promoción de la Inversión en la Educación, y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N°003-2013-JUS, Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales.

- RM 0309-2011-ED Norma “Creación de Centro de Educación Técnico-Productivo Público”.

- RM 510-2017-MINEDU, Norma Técnica que regula la creación de instituciones educativas de educación básica y otros actos de administración interna que organizan su funcionamiento.

- RSG N°096-2017-MINEDU, Norma que crea y regula el funcionamiento del Registro de Instituciones Educativas (RIE).

- RSG N°322-2017-MINEDU, Norma técnica “Condiciones Básicas de Calidad para el Procedimiento de Licenciamiento de los Institutos de Educación Superior”

- Vinculación a Objetivos estratégico de la UGEL (opcional)

(Colocar el objetivo estratégico del Plan Estratégico institucional (PEI) y/o Proyecto Educativo Local de la UGEL con el cual se articula esta actividad)

- Personal que conforma el Equipo RIE

(Colocar los nombres de las personas que conforman el Equipo RIE)

| No | Nombres y apellidos | Cargo | Área | Teléfono | Correo electrónico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

- Objetivos, meta y actividades

(Colocar el objetivo de esta acción, las metas y actividades identificadas por el equipo de la DRE/GRE. Lo que se presenta se coloca a manera de ejemplo)

Objetivo

Garantizar la adecuada identificación de las IIEE de su jurisdicción.

Meta al 2018

NN% del total de IIEE existentes de educación básica y técnico-productiva inscritas en el RIE.

Indicadores:

Indicador 1.1 (Educación Básica - EB)

Porcentaje de servicios educativos (códigos modulares) de EB en IIEE inscritas en el RIE con respecto al total

Método cálculo:

Número de servicios educativos de EB en IIEE (creadas o autorizadas hasta el 09.09.17) inscritas en el RIE

Número total de servicios educativos de EB autorizados hasta 09.09.17

Indicador 1.2 (Educación Técnico-productiva - ETP)

Porcentaje de servicios educativos (códigos modulares) de ETP en IIEE inscritas en el RIE con respecto al total

Método cálculo:

Número de servicios educativos de ETP en IIEE (creadas o autorizadas hasta el 09.09.17) inscritas en el RIE

Número total de servicios educativos de ETP autorizados hasta 09.09.17

Indicador 1.3 (Educación Superior - ES)

Porcentaje de servicios educativos (códigos modulares) de ES de educación superior existentes en el RIE con respecto al total

Método cálculo:

Número de servicios educativos de ES en IIEE (creadas o autorizadas hasta el 09.09.17) inscritas en el RIE

Número total de servicios educativos de ES autorizados hasta 09.09.17

Actividades

- Elaborar el Plan de implementación

Identificar a partir de la información remitida por la UE las IIEE que requerirán ser visitadas. Indicar el personal que realizará las visitas, los plazos, tiempos y metas de la actividad.

- Realizar reuniones periódicas del Equipo RIE para identificar IIEE

Sostener reuniones entre los miembros del Equipo RIE para analizar y evaluar cada uno de los casos de permitan la identificación de IIEE. Asimismo, acordar las acciones que estimen pertinentes para cumplir con su objetivo.

- Acopiar información y documentos que permitan la adecuada identificación de IIEE

Hacer seguimiento a las solicitudes de información y documentación al interno de la UGEL y a otras instancias de gestión que permitan una adecuada identificación de IIEE.

- Realizar las visitas a las IIEE

En caso de ser necesario, se realizarán visitas a las locales educativos de las IIEE para verificar la información documental u obtener información adicional.

- Elaborar los informes de identificación de IIEE o las consultas en los casos donde no se pueda concluir con la identificación

El Equipo RIE presentará su informe de identificación de IIEE para la aprobación del director de la IGED. Dicho informe debe contener la información de las IIEE y todos los actuados para concluir con su identificación. Se recomienda que la programación de envío de informes no supere los dos meses.

- Actividad POI de la UGEL/DRE/GRE

(Colocar la actividad/tarea del Plan Operativo a la cual está vinculada esta acción)

- Cantidad Total de instituciones educativas proyectadas

(Concluida la revisión del listado enviado se debe colocar el resumen de las IIEE identificadas preliminarmente y de las IIEE que se hubieran programado visitas)

| Nivel | Cantidad Total de: |  | Cantidad de IIEE que se proyecta visitar: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IIEE proyectadas | Códigos modulares asociados | IIEE proyectadas | Códigos modulares asociados |
| Educación Básica |  |  |  |  |
| Educación Técnica-productiva |  |  |  |  |
| Educación Superior |  |  |  |  |

La evaluación de avance del plan se realizará sobre la información reportada

- Metas mensuales proyectadas para el 2018

(Colocar la programación de las actividades por cada mes, indicando el mes en que se logrará la meta. En caso no se programe la revisión de todos los casos para culminar la identificación de IIEE en el 2018, deberá adjuntarse un cuadro preliminar de metas para el año 2019)

| Indicadores de proceso | Meta Anual | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Número de sesiones que tendrá el equipo RIE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Número de visitas a locales escolares de IIEE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Número de informes de identificación enviados a la DRE/GRE (*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Número de IIEE identificadas en los informes remitidos a la DRE/GRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*) Se recomienda que el tiempo de emisión entre informes no supere los dos meses.

Anexo 2

| DICCIONARIO DE DATOS |  |
| --- | --- |
| Campo | Descripción |
| cod_ied_N | Código temporal de Institución Educativa |
| tipIE | Etapa de Institución Educativa (Básica, Superior) y forma de atención CETPRO |
| nomb_ied | Nombre de la Institución Educativa |
| gestion | Código del tipo de Gestión (Pública de Gestión directa, Pública de Gestión Privada, Privada) |
| d_gestion | Tipo de Gestión (Pública de Gestión directa, Pública de Gestión Privada, Privada) |
| direccion | Dirección del local de la Institución Educativa |
| paginaweb | Página web de la Institución Educativa |
| correo | Correo electrónico de la Institución Educativa |
| telefono | Teléfono de la Institución Educativa |
| apaterno | Apellido Paterno del Director |
| amaterno | Apellido Materno del Director |
| nombres | Nombres del Director |
| nrodocu | Número de Documento de Identidad del Director |
| tipodocu | Código del tipo de documento de identidad (DNI o Carnet de extranjería) |
| d_tipodocu | Descripción del tipo de documento de identidad (DNI o Carnet de extranjería) |
| dcorreo | Correo electrónico del director |
| dtelefono | Teléfono del director |
| rzsocial | Razón Social del propietario de la Institución Educativa |
| nroruc | Número de RUC del propietario de la Institución Educativa |
| nrodoc | Número de Documento de Identidad del Propietario |
| tipodoc | Código del tipo de documento de identidad (DNI o Carnet de extranjería) |
| tipolocal | Código del tipo de local (Presencial) |
| codlocal | Código de Local |
| nomestab | Nombre del Establecimiento |
| direccio_a | Dirección del Establecimiento Educativo (Local o sede) |
| telefono_a | Teléfono del Establecimiento Educativo (Local o sede) |
| sumenerg | Número de suministro eléctrico |
| provsumi | Proveedor de energía eléctrica |
| cmod_ini | Código Modular de la modalidad Regular nivel inicial |
| ges_dep_ini | Dependencia según Gestión (Sector Educación, Otro Sector o FFAA, Municipalidad, Convenio, entre otros) |
| cmod_ini1 | Cuenta con Ciclo I |
| cmod_ini2 | Cuenta con Ciclo II |
| cmod_pri | Código Modular de la modalidad Regular nivel primaria |
| ges_dep_pri | Dependencia según Gestión (Sector Educación, Otro Sector o FFAA, Municipalidad, Convenio, entre otros) |
| cmod_pri1 | 1° grado de primaria |
| cmod_pri2 | 2° grado de primaria |
| cmod_pri3 | 3° grado de primaria |
| cmod_pri4 | 4° grado de primaria |
| cmod_pri5 | 5° grado de primaria |
| cmod_pri6 | 6° grado de primaria |
| cmod_sec | Código Modular de la modalidad Regular nivel secundaria |
| ges_dep_sec | Dependencia según Gestión (Sector Educación, Otro Sector o FFAA, Municipalidad, Convenio, entre otros) |
| cmod_sec1 | 1° grado de secundaria |
| cmod_sec2 | 2° grado de secundaria |
| cmod_sec3 | 3° grado de secundaria |
| cmod_sec4 | 4° grado de secundaria |
| cmod_sec5 | 5° grado de secundaria |
| cmod_ebai | Código Modular de la modalidad Alternativa nivel inicial e intermedio |
| ges_dep_ebai | Dependencia según Gestión (Sector Educación, Otro Sector o FFAA, Municipalidad, Convenio, entre otros) |
| cmod_ebai1 | 1° grado inicial |
| cmod_ebai2 | 2° grado inicial |
| cmod_ebai3 | 1° grado intermedio |
| cmod_ebai4 | 2° grado intermedio |
| cmod_ebai5 | 3° grado intermedio |
| cmod_ebaa | Código Modular de la modalidad Alternativa nivel avanzado |
| ges_dep_ebaa | Dependencia según Gestión (Sector Educación, Otro Sector o FFAA, Municipalidad, Convenio, entre otros) |
| cmod_ebaa1 | 1° grado avanzado |
| cmod_ebaa2 | 2° grado avanzado |
| cmod_ebaa3 | 3° grado avanzado |
| cmod_ebaa4 | 4° grado avanzado |
| cmod_ebei | Código Modular de la modalidad Especial nivel inicial |
| ges_dep_ebei | Dependencia según Gestión (Sector Educación, Otro Sector o FFAA, Municipalidad, Convenio, entre otros) |
| cmod_ebep | Código Modular de la modalidad Especial nivel primaria |
| ges_dep_ebep | Dependencia según Gestión (Sector Educación, Otro Sector o FFAA, Municipalidad, Convenio, entre otros) |
| cmod_etp | Código Modular de la forma de atención Técnico Productiva |
| ges_dep_etp | Dependencia según Gestión (Sector Educación, Otro Sector o FFAA, Municipalidad, Convenio, entre otros) |
| cmod_etp1 | Cuenta con Ciclo Básico |
| cmod_etp2 | Cuenta con Ciclo Medio |
| cmod_ist | Código Modular del Instituto Superior Tecnológico |
| ges_dep_ist | Dependencia según Gestión (Sector Educación, Otro Sector o FFAA, Municipalidad, Convenio, entre otros) |
| cmod_isp | Código Modular del Instituto Superior Pedagógico |
| ges_dep_isp | Dependencia según Gestión (Sector Educación, Otro Sector o FFAA, Municipalidad, Convenio, entre otros) |
| cmod_esfa | Código Modular del Instituto Superior Formación Artística |
| ges_dep_esfa | Dependencia según Gestión (Sector Educación, Otro Sector o FFAA, Municipalidad, Convenio, entre otros) |
| area_sig | Código del Tipo de área censal Urbano / Rural (500 habitantes según INEI) |
| d_area_sig | Descripción del Tipo de área censal Urbano / Rural (500 habitantes según INEI) |
| codgeo | Código de Ubicación Geográfica |
| d_dpto | Departamento |
| d_prov | Provincia |
| d_dist | Distrito |
| codccpp | Código de Centro Poblado de la Unidad de Estadística |
| cen_pob | Nombre de Centro Poblado |
| d_region | nombre de la Dirección Regional de Educación |
| codooii | Código de DRE/UGEL |
| d_dreugel | Nombre de la Unidad de Gestión Educativa Local |
| cod_dre | Código de DRE |
| FlagUgel | Indicador de la Unidad de Estadística que recomienda analizar con detenimiento el caso |

Total calculado a partir de listado de identificación preliminar de instituciones educativas remitido por la UE - Minedu

Fecha de entrada en vigor de la RSG-096-2017-MIINEDU.