## Slide 2
Tema 3: Plan de implementación del RIE
RSG 096-2017-MINEDU

## Slide 3
Abreviaturas y acrónimos
DRE: Dirección Regional de Educación
GRE: Gerencia Regional de Educación
Equipo RIE: Equipo de implementación del Registro de Instituciones Educativas
IE: Institución Educativa
IIEE: Instituciones Educativas
IGED: Instancias de Gestión Educativa Descentralizada
Minedu: Ministerio de Educación
RIE: Registro de Instituciones Educativas
RSG: Resolución de Secretaría General
UE: Unidad de Estadística del Minedu
UGEL: Unidad de Gestión Educativa Local

## Slide 4
Plan de implementación
Es una herramienta de apoyo que debe guiar el trabajo del Equipo de implementación del RIE en cada IGED.
¿Porqué empezar con un plan de implementación del RIE? |  | 
Nos ayuda a organizar los recursos humanos y materiales de la DRE/GRE o UGEL. | Sirve para que el Equipo RIE tenga la programación mensual de su trabajo. | Brinda información a la UE del proceso de implementación del RIE en las DRE/GRE y UGEL.

## Slide 5
Estructura propuesta para el plan
1. Datos generales
2. Finalidad
3. Marco legal
4. Vinculación a Objetivos estratégico de la UGEL o GRE/DRE (opcional)
5. Personal que conforma el Equipo RIE
6. Objetivo, metas y actividades
7. Actividad POI de la UGEL/DRE/GRE
8. Cantidad de instituciones educativas proyectadas
9. Metas mensuales proyectadas para el 2018

## Slide 6
Vinculación a planes estratégicos y operativos
El Registro de Instituciones Educativas es una herramienta que servirá a toda la comunidad educativa.
En ese sentido, se recomienda que las actividades de identificación de IIEE que programe el equipo RIE sean vinculadas a sus planes estratégicos e incorporadas a su Plan Operativo Institucional o Anual.
Minedu
DRE/GRE y UGEL
Docentes
Padres y madres
Estudiantes
Sociedad Civil

## Slide 7
Objetivo Estratégico N°2: Instituciones educativas dinámicas, democráticas e inclusivas.
UGEL HUARAZ
PEI: OEI 08.01 Fortalecer la gestión pública institucional del Gobierno Regional de Puno.
PEL: OE N°3 Fortalecer la participación y vigilancia de la sociedad civil y autoridades en acciones educativas orientadas a una educación de calidad con equidad y responsabilidad.
UGEL SAN ANTONIO DE PUTINA
Vinculación a sus planes estratégicos

## Slide 8
Vinculación al plan operativo y presupuesto
Cadena presupuestal POI-CEPLAN:
9001/3999999/5000003/22/ 0608
Programa presupuestal acciones centrales/Gestión administrativa/Educación/Asesoramiento y apoyo
UGEL UTCUBAMBA
Código POI 2018 | Denominación de la actividad
1BAO11805160 | Actualización de estadísticas de la UGEL Pasco, Instituciones Educativas y Programas Educativos.
UGEL PASCO | 

## Slide 9
Cuadro de Total de IIEE proyectadas
Nivel | Cantidad Total de: |  | Cantidad de IIEE que se proyecta visitar: | 
 | IIEE proyectadas | Códigos modulares asociados | IIEE proyectadas | Códigos modulares asociados
Educación Básica |  |  |  | 
Educación Técnica-productiva |  |  |  | 
Educación Superior |  |  |  | 
Total: |  |  |  | 
Llenar los cuadros usando la información de los listados de identificación preliminar de IIEE enviados por la UE

## Slide 10
Definiciones RIE y listado (1)
Institución
Educativa
Local Educativo
Establecimiento
Educativo

## Slide 11
Definiciones RIE y listado (2)
Servicios Educativos (códigos modulares)
Código temporal de IE | Código de Local | Nombre del establecimiento | Código modular nivel inicial |  | Código modular nivel primaria | Gestión | Grados (1er, 2do, 3er, 4to, 5to y 6to grado de primaria) | Código modular nivel secun.

## Slide 12
Recomendación de visita a establecimiento educativo
En la última columna del listado, con la cabecera de “FlagUgel”, se ha colocado el número “1” en cada establecimiento de las IIEE que se recomienda visitar.
El equipo puede incorporar otros criterios para determinar visitas a las IIEE, previa evaluación de su pertinencia para culminar con la identificación de las IIEE.
Código temporal de IE | Código de Local | Nombre del Establecimiento | Código modulares de la modalidad regular de los niveles inicial, primaria y secundaria | Indicador de la UE

## Slide 13
Consideraciones para el llenado del cuadro
Diferenciar los conceptos de institución educativa y servicio educativo (inicial, primaria, secundaria, entre otros).
IE
Servicio educativo
El procedimiento de identificación de IIEE se basa en la revisión de los documentos que sustentan el funcionamiento de estas. En ese sentido, la visita es una actividad secundaria y complementaria.
La UE bajo ciertos criterios recomienda la visita de algunas IIEE para culminar el proceso de identificación.

## Slide 14
Etapa | Cantidad Total de: |  | Cantidad de IIEE que se proyecta visitar: | 
 | IIEE proyectadas | Códigos modulares asociados | IIEE proyectadas | Códigos modulares asociados
Educación Básica | 848 | 1,426 | 75 | 196
Educación Técnica-productiva | 27 | 27 | 27 | 27
Educación Superior | 1 | 1 | 1 | 1
Total: | 876 | 1,454 | 103 | 224
Comparación (1)
PLAN RIE
LISTADO UE
¿Será necesario visitar el 61% de IIEE?

## Slide 15
Etapa | Cantidad Total de: |  | Cantidad de IIEE que se proyecta visitar: | 
 | IIEE proyectadas | Códigos modulares asociados | IIEE proyectadas | Códigos modulares asociados
Educación Básica | 632 | 724 | 20 | 48
Educación Técnica-productiva | 5 | 5 | 5 | 5
Educación Superior | - | - | - | -
Total: | 637 | 729 | 25 | 53
Comparación (2)
PLAN RIE
LISTADO UE
¿Es decir que las IIEE solo brindan un servicio?

## Slide 16
Cuadro de Metas mensuales 2018
Indicadores | Meta Anual | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1. Número de sesiones que tendrá el equipo RIE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2. Número de IIEE a visitar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3. Número de informes de identificación enviados a la DRE/GRE (*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4. Número de IIEE identificadas en los informes remitidos a la DRE/GRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
(*) Se recomienda que el tiempo de emisión entre informes no supere los dos meses
Programación realizada por el Equipo RIE para el año 2018

## Slide 17
Recomendaciones para el llenado del cuadro
Proyectar una meta no menor de 60% de IIEE identificadas.
Iniciar el trabajo del equipo RIE con aquellas instituciones educativas que pueden ser identificadas con menos complicaciones.
Programar un número de visitas a las IIEE que sea viable cumplir para el equipo RIE, actuando bajo los principios de eficiencia y eficacia.
El tiempo de emisión entre informes de identificación de IIEE no debe superar los dos meses.
Elaborar un cuadro de metas pendientes para el año 2019.

## Slide 18
Observaciones en Planes RIE remitidos (1)
Indicadores de proceso (Año 2018) | Meta Anual | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1. Número de sesiones que tendrá el equipo RIE. | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2. Número de IIEE a visitar | 37 |  |  | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2
3. Número de informes de identificación enviados a la DRE/GRE (*) | 5 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
4. Número de IIEE identificadas en los informes remitidos a la DRE/GRE | 729 |  |  | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 
Nivel | Cantidad Total de: |  | Cantidad de IIEE que se proyecta visitar: | 
 | IIEE proyectadas | Códigos modulares asociados | IIEE proyectadas | Códigos modulares asociados
Educación Básica | 721 | 721 | 35 | 35
Educación Técnica-productiva | 2 | 2 | 2 | 2
Educación Superior | 6 | 6 | - | -
Total: | 729 | 729 | 37 | 37
Se debe dimensionar adecuadamente el trabajo que realizará el equipo
¿Es posible culminar la identificación de 729 IIEE en un año?

## Slide 19
Indicadores de proceso (Año 2018) | Meta Anual | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1. Número de sesiones que tendrá el equipo RIE. | 23 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2. Número de IIEE a visitar | 84 |  | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
3. Número de informes de identificación enviados a la DRE/GRE (*) | 6 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
4. Número de IIEE identificadas en los informes remitidos a la DRE/GRE |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Nivel | Cantidad Total de: |  | Cantidad de IIEE que se proyecta visitar: | 
 | IIEE proyectadas | Códigos modulares asociados | IIEE proyectadas | Códigos modulares asociados
Educación Básica | 477 | 45 | 84 | 26
Educación Técnica-productiva | 9 | 0 | 9 | 9
Educación Superior | 0 | 0 | 0 | 0
Total: | 486 | 54 | 93 | 35
Es necesario planificar las metas mensuales de manera equilibrada
Observaciones en Planes RIE remitidos (2)
¿Es buena estrategia realizar el 90% de las visitas en el primer año e identificar solo 6 IIEE?

## Slide 20
Ejercicio práctico

## Slide 21
Trabajo de grupo
Los participantes vuelven a reunirse en los grupos del ejercicio anterior y trabajan con los mismos datos.
Cada grupo elige a un representante que saldrá a presentar el trabajo del grupo en plenaria.
El grupo elabora el cuadro de totales de IIEE y códigos modulares asociados, y el cuadro de metas mensuales 2018 de la UGEL que seleccionaron en el ejercicio anterior.
Finalmente, presentan su trabajo en la plenaria.

## Slide 22
Trabajo de grupo
Indicadores de proceso (Año 2018) | Meta Anual | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1. Número de sesiones que tendrá el equipo RIE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2. Número de IIEE a visitar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3. Número de informes de identificación enviados a la DRE/GRE (*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4. Número de IIEE identificadas en los informes remitidos a la DRE/GRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Nivel | Cantidad Total de: |  | Cantidad de IIEE que se proyecta visitar: | 
 | IIEE proyectadas | Códigos modulares asociados | IIEE proyectadas | Códigos modulares asociados
Educación Básica |  |  |  | 
Educación Técnica-productiva |  |  |  | 
Educación Superior |  |  |  | 
Total: |  |  |  | 

## Slide 23
Ejemplo

## Slide 24
UGEL Coronel Portillo - Simulación
Indicadores de proceso (Año 2018) | Meta Anual | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1. Número de sesiones que tendrá el equipo RIE | 20 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2. Número de IIEE a visitar | 33 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 
3. Número de informes de identificación enviados a la DRE/GRE (*) | 5 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
4. Número de IIEE identificadas en los informes remitidos a la DRE/GRE | 482 |  |  |  | 53 |  | 107 |  | 108 |  | 108 |  | 106
Nivel | Cantidad Total de: |  | Cantidad de IIEE que se proyecta visitar: | 
 | IIEE proyectadas | Códigos modulares asociados | IIEE proyectadas | Códigos modulares asociados
Educación Básica | 781 | 994 | 74 | 179
Educación Técnica-productiva | 21 | 21 | 21 | 21
Educación Superior | 1 | 2 | 1 | 2
Total: | 803 | 1017 | 96 | 202

## Slide 25
¡¡¡GRACIAS!!!